**Отчет о реализации разработанного плана мероприятий по улучшению качества оказания услуг МДОУ «Кирилловский детский сад», по результатам проведенной в 2016 году независимой оценки качества оказания услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Информация о выполнении, результат** |
| 1 | Актуализировать и систематизировать информацию на сайте ДОО | 2016-2017гг. | Информацию на сайте ДОУ актуализировали и систематизировали |
| 2 | Создать странички педагогов на сайте ДОО | 2017г | Странички создали все педагоги, но информацию размещают не все. |
| 3 | Презентовать сайт общественности и участникам образовательных отношений | 2017-2018гг. | Сайт презентовали для родителей на собрании ДОУ |
| 4 | Заключить контракт с охранной организацией по установке «тревожной кнопки» | 2017г. | Тревожную кнопку установили |
| 5 | Взаимодействие с родителями и педагогами по вопросам большего охвата воспитанников летними оздоровительными мероприятиями | 2017г. | Работа с педагогами и родителями по охвату воспитанников летними оздоровительными мероприятиями проводится ежегодно |
| 6 | Мотивировать родителей и педагогов на участие в конкурсах | 2017г. | В конкурсах участвует большой процент детей, работа с педагогами ведется |
| 7 | Изучение положений о конкурсах | 2016-2017гг. | Положения о конкурсах изучили, работа в этом направлении продолжается |
| 8 | Повышение доли участников в конкурсных движениях | 2016-2017гг. | Доля участников в конкурсных движениях повысилась |
| 9 | Разработать мониторинг для получателей образовательных услуг | 2017г. | Разработаны и опробованы анкеты для родителей о работе ДОУ и предложениях от родителей |
| 10 | Приобрести мультимедийное оборудование | 2016г. | Приобрели проектор и переносной напольный экран |
| 11 | Приобрести дидактическое оборудование | 2018г. | Дидактическое оборудование приобретаем по мере возможностей (приобрели Коврограф ЛарчикРазвивающие игрыСказочные лабиринты игры) |
| 12 | Приобрести игровое оборудование | 2017г. | Игровое оборудование приобретаем ежегодно 9по мере возможностей) |
| 13 | Приобрести спортивное оборудование | 2016-2018гг. | Приобрели лыжи, мячи. Оборудовали детскую спортивную площадку на территории ДОУ |
| 14 | Организация посещения курсов повышения квалификации по ИКТ-технологии | 2016-2018гг. | Педагоги посещали клуб педагогического общения по данной теме |
| 15 | Анализ использования педагогами ИКТ-технологий | 2017-2018гг. | Анализ показал, что регулярно ИКТ-технологии использует педагог старшей разновозрастной группы детей дошкольного возраста, педагог младшей разновозрастной группы детей дошкольного возраста использует ИКТ –технологии редко, а педагог группы детей раннего возраста не использует ИКТ -технологии |
| 16 | Мотивировать педагогов на создание своих страничек на сайте ДОО, связанных с профессиональной деятельностью | 2017-2018гг. | Странички на сайте ДОУ созданы у всех педагогов, но информацией связанной с профессиональной деятельностью делятся не все педагоги |
| 17 | Повышение доли педагогических работников со средним профессиональным педагогическим образованием- 100% | 2020г. | Два педагога заканчивают обучение в 2019 году. |
| 18 | Повышение доли педагогов с высшей категорией | 2017г. | педагогов с высшей категорией нет |
| 19 | 100% прохождение педагогами и руководящими работниками курсов повышения квалификации |  | 100% педагогов и заведующий проходят курсы повышения квалификации  |